## metadata
字段 | 值
organization_id | org-supervision-demo
project_id | project-njdl-jd-a1
project_name | 南江至东岭高速公路改扩建工程
contract_package_id | contract-jd-a1
contract_package_name | JD-A1 土建施工合同段
section_id | section-k12-k18
supervision_section_id | supervision-jl-01
supervision_section_name | JL-01 监理合同段
subcontract_team_id | team-lj-01
subcontract_team_name | LJ-01 路基土石方分包作业队
basis_version_id | basis-njdl-2026-01
effective_status | sample
effective_date | 2026-07-18
document_id | DOC-012
document_type | equipment
review_task_id | opening-condition-lj01
source_object_id | source-doc-012

## 设备清单
设备名称 | 规格型号 | 数量 | 进场日期 | 状态 | 用途
挖掘机 | PC220 | 3 | 2026-07-10 | 已进场 | 清表与挖方
推土机 | SD16 | 2 | 2026-07-11 | 已进场 | 摊铺整平
压路机 | 22t | 2 | 2026-07-12 | 已进场 | 路基碾压
洒水车 | 12m3 | 1 | 2026-07-12 | 已进场 | 含水率调整
自卸车 | 20m3 | 12 | 2026-07-13 | 已进场 | 填料运输